|  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА |
| --- | --- |
|  | ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА # ШНК 3.01.01-03 ## ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ |
|  | Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству Ташкент 2003 |

## УДК 69:658.012

ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства» (Госархитектстрой Республики Узбекистан г. Ташкент 2003г., 41 стр.).

Разработан и внесен НИИ экономики, организации строительства и новых технологий Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Исполнители: Ахмедов Б.А (руководитель темы), к. э. н. Казимов В.А, Рашидов С.О., Кременцов А.И., Мустапов  М.С.

Редакторы: Тохтаев А.Р., Ниязов С.М., Бакирханов Ф.Ф., Шермухамедов А.Т. (Госархитектстрой), Ахмедов Б.А. Казимов В.А., Рашидов С.О., Кременцов А.И. (НИИЭОСиНТ).

Подготовлены к утверждению Управлением экономики и организации строительства Госархитектстроя Республики Узбекистан (Шермухамедов А.Т.)

С введением в действие настоящего ШНК 3.01.01-03 «Организация строительного производства», на территории Республики Узбекистан утрачивает силу СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

При пользовании нормативным документом следует учитывать изменения строительных норм и правил, а также государственных стандартов, публикуемых Госархитектстроем и Госстандартом Республики Узбекистан.

Настоящий документ не может полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального документа без разрешения Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

© Госархитектстрой РУз, AQATM

| Государственный комитет Республик Узбекистан по архитектуре и строительству («Госархитектстрой») | ##### Градостроительные нормы и правила | ##### ШНК 3.01.01-03 |
| --- | --- | --- |
|  | Организация строительного производство | Взамен СНиП 3.01.01 - 85* |

Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования к организации строительного производства при строительстве новых, расширении и реконструкции действующих объектов (предприятий, заданий, сооружений и их комплексов) (далее капитальное строительство) которые должны соблюдаться всеми участниками строительства, расширении и реконструкции действующих объектов (совместные, иностранные, частные) независимо от форм собственности, имеющие лицензии на строительную деятельность на территории Республики Узбекистан. По отдельным видам специального строительства в дополнение к настоящим правилам следует учитывать требования согласованные с Госархитектстроем Республик Узбекистан и утвержденных в установленном порядке ведомственных (отраслевых) нормативных документов, отражающих специфику этих видов строительства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Организация строительного производства призвана обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие законченного строительством объекта с необходимым качеством и в установленные сроки по договору.

Договор на строительство объекта за счет централизованных источников заключается юридическими лицами, способных обеспечить выполнение работ в соответствии с условиями конкурсных торгов и заключенного договора.

По объектам срок строительства, которых в соответствии с условиями конкурсных торгов, выходит за рамки одного календарного года, уточняется стоимость остаточных объемов работ на второй и последующие годы в установленном порядке. При этом уточенная остаточная стоимость оформляется документальным соглашением к основному договору.

Конкурсные торги в капитальном строительстве регламентируются в соответствии с действующим «Положением о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан»

Строительство объекта «под ключ» является обязательным при капитальном строительстве, осуществляемого за счет централизованных источников.

При реализации проектов за счет других источников, строительство объектов «под ключ» может быть применено по договоренности сторон или в зависимости от условий конкурсных торгов.

| Внесены НИИ экономики, организации строительства и новых технологий Госархитектстроя Республики Узбекистан | Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 25 декабря 2003 г. № 84 | Срок введения в действие с 1 января 2004г |
| --- | --- | --- |

Строительство объекта допускается осуществлять при:

открытии финансирования, наличии проектной документации, заключении договора, регистрации объекта в организациях Госархстройнадзора Республики Узбекистан, а также при наличии проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) в соответствии с указаниями раздела 3.

Строительство объекта следуют организовывать с учетом рентабельности, целесообразности расширения технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения в строительстве рыночных форм управления, обеспечивающих сокращение нормативных затрат и получение прибыли, основанных на рациональном сочетании промышленного и строительного производства, достижений зарубежного и отечественного передового опыта в строительстве.

При организации строительного производства необходимо обеспечить:

согласованную работу всех участников строительства объекта на договорной основе по заключенным договорам подряда с обязательным выполнением условий договора, календарных графиков и надлежащего качества работ;

комплектную поставку материальных ресурсов и оборудования в соответствии графика поставки, надлежащего качества и соответствующих сертификатам и Уз. РСТ через товарно-сырьевые биржи и рынки строительных материалов и комплектующих изделий;

возведение зданий, сооружений и их частей на основе широкого применения монолитного и индустриального методов строительства на основе широкого применения современных конструкций, изделий, материалов и оборудования с привлечением иностранных инвестиций и передовых технологий;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ в 2х и 3х сменном режиме при непрерывной рабочей неделе с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного совмещения, при осуществлении менеджмента от начального цикла проектирования объекта, его сопровождения в процессе строительства до полного завершения, страхования строительных рисков;

регулярное ведение экономического анализа эффективности строительного производства, обеспечивающего получение прибыли и сокращения внезатратных накладных расходов и прочих лимитированных затрат;

комплектную поставку материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел, участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ;

возведение зданий, сооружений и их частей индустриальными методами на основе широкого применения комплектно поставляемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также комплектов блоков высокой заводской готовности;

высокую культуру ведения строительно-монтажных работ и строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

1.2. До начала производства работ по строительству здания или сооружения (в том числе и строительство под «ключ») заказчик должен оформить и передать подрядной строительной организации разрешение на производство строительно-монтажных работ, оформленных в органах Госархстройнадзора.

1.3.Строительство необходимо вести в технологической последовательности в соответствии с календарным графиком строительства.

Выполнение работ сезонного характера – озеленения и асфальтового покрытия, благоустраиваемых территорий, включая отдельные виды подготовительных работ, необходимо выполнять в благоприятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства и сроки принятые календарным графиком строительства.

К основным работам по строительству объекта или его части разрешается приступать только после: отвода в натуре площадки (трассы) для его строительства; устройства необходимых ограждений (охранных, защитных или сигнальных) строительной площадки; создания разбивочной геодезической основы.

До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести: срезку и складирование, используемого для рекультивации земель, растительного слоя грунта в специально отведенных местах; вертикальную планировку строительной площадки с уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии (или заданной проектом); работы по водоотводу; устройство постоянных и  временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства и производства работ.

Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций (здания, сооружения или его части секции, пролета, яруса, участка, захвати и т.д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом (за исключением подземных конструкций, возведение которых проектами производства работ предусмотрено в другие сроки).

В тех случаях, когда строительная площадка расположена на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.) после создания геодезической разбивочной основы до начала выполнения внутриплощадочных подготовительных работ должны быть выполнены по специальным проектам первоочередные мероприятия и работы

по защите территории от указанных процессов.

Запрещается начинать строительство объекта без обеспечения всех работающих необходимыми санитарно-бытовыми условиями, организации питания и медицинского обслуживания.

1.4. Все инженерные коммуникации, обеспечивающие производство работ, должны быть приняты в эксплуатацию с участием представителей эксплуатирующих органов районов, городов, областей, (представителей электросетей, водоканала, канализации, коммунэнерго и предприятиями связи).

1.5. При строительстве крупных объектов строительные и монтажные работы по их возведению могут осуществляться по пусковым комплексам в соответствии с их составом и очередностью, предусмотренных проектом или договором.

1.6. При строительстве крупных предприятий, в которых могут быть выделены технологические узлы, должен применяться узловой метод, предусматривающий членение объекта на взаимоувязанные между собой узлы, техническая готовность которых после завершения строительно-монтажных работ позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, проводить наладочные работы и опробование агрегатов, механизмов и устройств.

По выделенным узлам в проектах организации строительства должны быть определены календарные сроки строительства, поставки оборудования и конструкций, потребности в материалах, трудовых ресурсах и средствах механизации.

Организация строительного производства монолитными и индустриальными методами строительства должна включать изготовление, поставку изделий, конструкций и возведение объекта в соответствии с решениями, предусмотренными проектной документацией и проектом производства работ, обеспечивающими соблюдение условий договора.

В проекте организации строительства должно быть приведено технико-экономическое обоснование по вопросу выбранного способа и метода строительства объекта. Рассмотрены вопросы: поставок необходимой оснастки, конструкций и материалов, технологическая последовательность возведения объекта в соответствии требований нормативных документов и правил, обеспечивающих своевременный ввод в действие производственных мощностей и объекта.

1.7. При возведении в составе объекта типовых и многократно повторяющихся зданий, сооружений и их частей (котельные, компрессорные и насосные станции, транспортные галереи, встроенные помещения производственных заданий и др.), при монтаже технологических линий, агрегатов, установок и инженерного оборудования рекомендуется выполнение максимального объема работ вне строительной площадки путем агрегирования оборудования и конструкций в блоки на заводах-поставщиках и сборочно-комплектовочных предприятиях, а также базах строительной индустрии и поставке их на стройки в виде блоков.

1.8. При сооружении линейных объектов (транспорта и связи, мелиоративных систем, линий электропередач и т.п.) и объектов, расположенных на значительном расстоянии от мест постоянной дислокации строительных организаций, а также при необходимости концентрации сил для выполнения отдельных видов работ специализированными организациями на важнейших стройках рекомендуется вести преимущественно мобильными строительными формированиями, оснащенными соответственно профилю работ средствами транспорта, передвижными (мобильными) механизированными установками и устройствами энергетического обеспечения, а также мобильными (инвентарными) зданиями производственного, складского, вспомогательного, жилого, бытового и общественного назначения для нужд строительства.

1.9. При строительстве объектов в необжитых районах, а также линейных объектов большой протяженности допускается применять вахтовый метод организации строительства, предусматривающий выполнение работ силами регулярно сменяемых подразделений из состава строительных организаций, дислоцированных в обжитых районах.

1.10. Выполнение работ, требующих наличия специализированного оборудования и соответственно подготовленных кадров (искусственное химическое, криогенное и термическое закрепление слабых грунтов, бестраншейная прокладка подземных коммуникаций, монтаж высотных сооружений башенного типа, устройство химических и жаростойких покрытий и т.п.), надлежит осуществлять специализированными строительными организациями, имеющими лицензию на выполнение этих работ.

1.11. При организации строительного производства необходимо выполнять мероприятия в соответствии строительного генерального плана, согласованного с заинтересованными сторонами, выключая органы надзора и хокимияты районов, в нем должны быть рассмотрены: своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций и подготовка помещений жилищного и социально - бытового назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного использования запроектированных постоянных зданий и сооружений.

1.12. При осуществлении строительства объектов в стесненных условиях и на участках сложившейся городской застройки условия производства работы с выделением опасных зон, границ и осей подземных сооружений и коммуникаций, а также схемы движения транспорта и пешеходов с обеспечением безопасных подъездов и подходов к действующим предприятиям, зданиям и сооружениям, должны быть согласованы с органами государственного надзора, местными органами власти и самоуправления (районные и городские хокимяты) и эксплуатирующими организациями.

1.13. На каждом объекте строительства надлежит:

вести общий журнал работ по всем видам выполняемых работ по форме, приведенной в Приложении I, журнал входного контроля, журнал авторского надзора, а также журналы специальных видов работ – бетонных, сварочных, по герметизации швов наружных стен, геодезического контроля и др. перечень, который устанавливается в проекте организации строительства;

составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, инженерных сетей и устройств;

оформлять другую производственную документацию, предусмотренную другими ШНК по отдельным видам работ и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными авторами проекта, техническим надзором заказчика и представителями Госархстройнадзора, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

2. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Общая организационно-техническая подготовка должна выполняться в соответствии с действующими Правилами об организации строительства на договорной основе и включать в том числе: обеспечение стройки проектной документацией, отвод в натуре площадки (трассы) для строительства, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданий, обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.

2.2. Подготовка к строительству объекта предусматривает изучение и знание инженерно-техническим персоналом нормативных требований ШНК, проектной документации, проектов организации строительства и производства работ, производственной деятельности, анализирования психологических факторов, влияющих на выполнение и качество работ, владеть современными методами руководства ведения работ, ведения входного, пооперационного и геодезического контроля качества выполняемых работ.

К руководству строительными работами допускается инженерно-технический персонал, прошедший предварительную аттестацию.

Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строительство подъездных путей, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной организации, а также сооружений и устройств связи для управления строительством.

Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, освобождение строительной площадки (расчистка территории, снос строений и др.) для производства строительно-монтажных работ, планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования, организацию связи для оперативно - диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.

В подготовительный период должны быть также возведены постоянные здания и сооружения, используемые для нужд строительства, или приспособлены для этих целей существующие.

Подготовка к строительству сложного и уникального объекта должна включать работы по организации режимных наблюдений (сейсмометрических, гидрогеологических, геохимических, геодезических, маркшейдерских, метеорологических, тензометрических, гляциологических и др.) по специальным программам, а также создание, при необходимости, испытательных полигонов, метрологических пунктов и измерительных станций. Программы исследовательских работ, испытаний конструкций и элементов сооружений и режимных наблюдений должны разрабатываться заказчиком и генеральной проектной организацией одновременно с разработкой проектов организации строительства и производства работ.

2.3. При подготовке к производству строительно-монтажных работ должно быть выполнено следующее:

разработаны проекты производства работ, переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезической разбивки по частям зданий (сооружений) и видам работ.

2.4. Подготовка строительного производства должна предусматривать наличие оснащенной строительной лаборатории по контролю качества выполнения строительно-монтажных работ, строительных изделий и материалов.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

3.1. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проектов организации строительства и проектов производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

3.2. Проекты организации строительства и проекты производства работ при строительстве в сложных природных и геологических условиях, а также при возведении уникальных зданий и сооружений должны предусматривать в процессе строительства специальные меры по обеспечению прочности, устойчивости и сейсмостойкости возводимых и существующих зданий, сооружений и конструкций.

В составе проектов производства работ на возведение сложных уникальных объектов должны разрабатываться программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая методы технического контроля и организацию станций, полигонов, измерительных постов и другие работы, обеспечивающие надежное проведение строительных работ и последующую эксплуатацию сооружений.

3.3. Проект организации строительства является обязательным документом для заказчика, подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства.

3.4. Раздел «Организация строительства» (проект организации строительства) должен быть увязан с другими разделами предпроектной и проектной документации.

Проект организации строительства должна разрабатывать генеральная проектная организация или по ее заказу проектная организация, выполняющая строительное проектирование. Разделы проекта организации строительства, касающиеся вопросов охраны окружающей среды и природных ресурсов, транспорта, водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, связи, монтажа уникального технологического оборудования и систем автоматизации, возведения ответственных несущих конструкций, осуществления строительства в сложных природно-климатических и стесненных условиях производства работ, должны разрабатывать специализированные организации.

Исходными материалами для разработки проекта организации строительства являются:

предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО) или предварительный технико-экономический расчет (ПТЭР), технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства, или технико-экономический расчет (ТЭР), обосновывающие хозяйственную необходимость и экономическую целесообразность строительства данного объекта, и задание на его проектирование;

материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов – материалы их предпроектного технического обследования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных неблагоприятным природным  явлениям и геологическим процессам;

документы, устанавливающие сроки строительства;

сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий - поставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;

специальные требования к строительству сложных и уникальных объектов;

сведения об условиях производства строительно-монтажных работ на реконструируемых объектах;

объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные технологические схемы основного производства подлежащего строительству объекта (его очереди) с разбивкой на пусковые комплексы и узлы.

3.5. Рекомендуемый состав и содержание проектов организации строительства приведены в прил.2, а формы основных проектных документов - прил.3.

3.6. В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ по решению строительной организации проект производства работ должен быть разработан на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных технически сложных строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также работ подготовительного периода и передан на строительную площадку за 2 мес. до начала возведения тех частей здания (сооружения) или начала выполнения тех работ, на которые проект производства составлен.

Проекты производства работ, на строительство новых, расширение и реконструкцию предприятий, зданий или сооружений разрабатываются генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ проекты производства работ разрабатываются организациями, выполняющими эти работы. Проекты производства работ по заказу генеральной подрядной или субподрядной строительно-монтажной организации могут разрабатываться проектными, проектно - конструкторскими и проектно - технологическими организациями.

Производственные объединения и предприятия - заказчики, строительно-монтажные и проектные организации одновременно с разработкой проектной документации на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств составляют проекты производства работ и определяют методы и последовательность их выполнения с учетом конкретных условий.

3.7. Исходными материалами для разработки проекта производства работ является:

задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;

проект организации строительства;

необходимая рабочая документация;

условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрам строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;

материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства.

3.8.Рекомендуемый состав и содержание проектов производства работ приведены в прил.4, а формы основных документов - прил.5.

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

Проект производства работ утверждается главным инженером генеральной подрядной строительно-монтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ–руководителем соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной подрядной строительно-монтажной организацией.

Проект производства работ на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующего предприятия, здания и сооружения должен быть согласован также с предприятием, организацией-заказчиком.

3.9. Для строительства здания и сооружения с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся:

оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических, строительных и строительно-технологических блоков;

специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубка;

устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления;

шпунтовые ограждения котлованов и траншей;

устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки конструкций;

оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом «стена в грунте», прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта, возведения сооружений глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов;

защитно-предохранительные устройства при выполнении буровзрывных работ вблизи существующих зданий и сооружений;

вспомогательные устройства, необходимые при передвижке и надстройки зданий, строительстве их в особо стесненных условиях, а также в случаях реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений.

Для разработки указанной документации генеральной проектной организацией должны привлекаться специализированные проектные, проектно-конструкторские и проектно-технологические организации.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и субподрядным договорам, и организации-заказчики должны обеспечивать объекты строительства всеми видами материально-технологических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки установленные графиками строительства и графиками поставки оборудования и материалов Заказчика, прилагаемых к договору.

4.2. Обеспечение строительства «под ключ» материально-техническими ресурсами, оборудованием организует Генподрядчик. При этом комплектование строек технологическим оборудованием, изделиями и материалами производится в соответствии с порядком, определенным Положением об организации строительства на договорной основе.

4.3. Обеспечение строек материально-техническими ресурсами, оборудованием осуществляется через оптовые ярмарки, оптовые рынки и товарно-сырьевые биржи, специализированные строительно-инвестиционные биржи, а также путем конкурсного метода отбора отечественных и зарубежных поставщиков строительных материалов и изделий из числа непосредственных производителей.

4.4. Потребность в строительных материалах, конструкций на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей, и конструкций для строительства объекта определяется проектной документацией.

4.5. Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно осуществляться на основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных конструкций, деталей, материалов и инженерного оборудования производится технологическими комплектами (в том числе на условиях «под ключ») в строгой увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ. Обеспечение строительства материально-техническими ресурсами осуществляется на договорной основе. К договору прилагаются графики поставки «Заказчика» и «Генподрядчика».

4.6. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, изделий, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий, и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Заказчиком, подрядчиком и субподрядными организациями обеспечивается сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования до ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями договора.

5.  МЕХАНИЗАЦИЯ  И  ТРАНСПОРТ

5.1. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, каменных, штукатурных, санитарно - технических гидроизоляционных, малярных, стекольных и других строительных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.2.Обслуживание (ремонт) строительной техники, механизированного и ручного инструмента производится на базе ремонтно-механических или машиностроительных заводов.

5.3.Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации строительства при выборе транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта, а также с деятельностью перевалочных баз, железнодорожных станций, речных и воздушных портов.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

6.1. Бригады, в зависимости от характера работы, следует формировать комплексными или специализированными. Комплексные бригады, как правило, необходимо создавать укрупненными - для производства законченной строительной продукции (в том числе на условиях «под ключ»), укрупненного этапа работ, конструктивного узла.

6.2. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны обеспечиваться требованиям Уз.РСТ и ШНК по технике безопасности в строительстве.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

7.1. Требуемое качество, надежность и сейсмостойкость заданий и сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного цикла от разработки бизнес плана и ТЭО до приемки законченного строительного объекта.

7.2. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться строительными лабораториями и специальными службами, создаваемыми в строительной организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля строительными лабораториями и службами а также инспекторами технического надзора заказчика, Госархстройнадзора и авторами проекта.

7.3. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей  документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

7.4. При  входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технологической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов (Республиканских и межгосударственных стандартов) или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов качества.

7.5. Операционный контроль должен осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в районах с оползнями и карстовыми явлениями, а также при строительстве сложных и уникальных объектов. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы ШНК, технологические (типовые технологические) карты и в их составе схемы операционного контроля качества.

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.

7.6. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

7.7. Технический надзор заказчика, авторы проекта совместно с генподрядчиком должны составить перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию актами скрытых работ.

7.8. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в прил.6. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинается после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

7.9. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, приведенной в прил.7.

7.10. При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых указаний и технологических условий проекта.

7.11. Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.

7.12. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля  должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

7.13. По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов Госархстройнадзора, действующих на основании специальных положений.

8.  ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Обеспечение оперативной информацией осуществляется службами информации строительных предприятий при широком применении современных средств вычислительной техники, которая производит:

сбор, передачу, обработку и анализ оперативной информации о ходе выполнения строительно-монтажных работ, поступающей от организаций и подразделений, а также информация о допущенных отклонениях от проекта;

контроль за соблюдением технологической последовательности с утвержденными графиками производства работ, обеспечения строящихся объектов материальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта;

обеспечение постоянного взаимодействия общестроительных, специализированных и других организаций и подразделений, участвующих в строительстве;

передачу информации руководству строительной организации или в диспетчерский пункт вышестоящей организации по установленной форме и объему;

передачу оперативных распоряжений руководства исполнителям и контроль за их исполнением.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ

9.1. Производство строительно-монтажных работ в условиях реконструкции объектов должно быть увязано с производственной деятельностью реконструируемого предприятия. Заказчик и подрядчик должны определять порядок согласованных действий и ответственного за оперативное руководство работами.

9.2. Необходимость и сроки остановки основного производства определяются проектом (рабочим проектом) на реконструкцию и проектом производства работ.

9.3. При реконструкции объектов необходимо предусматривать совместное использование внутризаводских транспортных коммуникаций и инженерных сетей, цехового грузоподъемного оборудования строительным и эксплутационным персоналом.

9.4. При реконструкции объектов надлежит учитывать данные обследования технологичных транспортных средств и коммуникаций, оборудования и инженерных сетей, условий производства демонтажных и строительно-монтажных работ (загазованность, запыленность, взрыво- и пожаробезопасность, повышенный шум, стесненность и т.п.).

9.5. Заказчиком и подрядчиком совместно с генеральной проектной организацией должны быть:

согласованы объемы, технологическая последовательность и сроки, выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого предприятия;

определен порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;

определены последовательность разборки конструкций, а также разработки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водо-, электроснабжения и др.;

составлен перечень услуг заказчика и его технических средств, которые могут быть использованы строителями в период производства работ;

определены условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, организации перевозок и складирования грузов и передвижения строительной техники по территории реконструируемого предприятия, а также размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений.

9.6. При реконструкции объектов специфических производств и в стесненных условиях, подлежит учитывать и определять специальные меры безопасности, и средства защиты строительных рабочих.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены в проектной документации, в проектах организации строительства и производства работ.

10.2. Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

10.3. На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренная проектной документацией вырубка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.

10.4.Не допускается выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты их от размыва. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.

10.5. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустаринковой растительности.

10.6. При производстве строительно-монтажных работ на селитебных территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

10.7. В процессе выполнения буровых работ при достижении водоносных горизонтов необходимо принимать меры по предотвращению неорганизованного излива подземных вод.

При производстве работ по искусственному закреплению слабых грунтов должны быть приняты предусмотренные проектом меры по предотвращению загрязнения подземных вод нижележащих горизонтов.

10.8. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и проектами производства работ.

10.9. Попутная разработка природных ресурсов допускается только при наличии проектной документации, согласованной соответствующими органами государственного надзора, местными органами власти и самоуправления (районные и городские хокимияты, самоуправления поселка, кишлака).

10.10. Работы по мелиорации земель, созданию прудов и водохранилищ, ликвидации оврагов, балок, болот и выработанных карьеров, выполняемые попутно со строительством объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения, следует производить только при наличии соответствующей проектной документации, согласованной в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами государственного надзора.

10.11. При производстве работ связанных с вырубкой леса и кустарника под строительство необходимо организовать их так, чтобы обеспечить оттеснение животного мира за пределы строительной площадки.

Приложение 1

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ

Наименование строительной организации _______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общий журнал работ №

По строительству объекта ___________________________________________________                             (предприятия, здания, сооружения)

Адрес объекта________________________________________________________

____________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за строительство объекта и ведение общего журнала работ_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта __________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя (представителя) технического надзора  ____________________________

____________________________________________________________________

Начало работ:

по договору  _____________________

фактически ______________________

Окончание работ (ввод в эксплуатацию):

по договору ___________________

фактически ___________________

В настоящем журнале __________ пронумерованных и прошнурованных страниц.

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал  _________________________________________

____________________________________________________________________

Дата выдачи, печать организации

Основные показатели строящегося  объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, производительность, полезная площадь, вместимость и т.д.) и договорная стоимость  ________________________________________________

____________________________________________________________________

Утверждающая инстанция, дата проведения экспертизы проектно-сметной документации и утверждения проекта (рабочего проекта)  ____________________

____________________________________________________________________

Субподрядные организации и выполняемые ими работы ___________________ ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организации, разработавшие проектную документацию____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметки об изменениях в записях на титульном листе______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1

Список инженерно-технического персонала,

занятого на строительстве объекта

| Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, участок работ | Дата начала работ строительства объекта | Отметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации | Дата окончания работ строительства объекта |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытных работ

| №№ пп | Наименование актов (с указанием места расположения) | Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших |
| --- | --- | --- |

Таблица 3

Ведомость результатов операционного  контроля

и оценки качества строительно-монтажных работ

| Дата | Наименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номер чертежей | Результаты и оценка качества | Должности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 4

Перечень специальных журналов

| Наименование специального журнала и дата его выдачи | Организация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лица | Дата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц |
| --- | --- | --- |

Таблица 5

Сведения о производстве работ

| Дата | Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями), должность, фамилия, инициалы подпись ответственного лица |
| --- | --- |

Таблица 6

Замечания контролирующих органов и служб

| Дата | Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание | Отметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения |
| --- | --- | --- |

Указания к ведению общего журнала работ

1. Общий журнал работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ.

2. Общий журнал работ ведется на строительство (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных, одновременно строящих зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной площадки.

3. Общий журнал работ ведет лицо, ответственное за строительство объекта, закрепленное приказом по строительной организации. Специализированные строительно-монтажные организации ведут специальные журналы работ, которые находятся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной строительной организаций.

4. Титульный лист заполняется до начала строительства генеральной подрядной строительной организацией с участием проектной организации и заказчика.

5. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (табл.I), закрепляет приказом руководитель генподрядной строительной организации.

6. В табл.2 приводится перечень всех актов в календарном порядке.

7. В табл.3 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, качество выполнения которых контролируется и подлежит оценке.

8. Табл. 4 заполняется лицом, ответственным за ведение общего журнала работ и включает в себя список журналов геодезического контроля, бетонных и сварочных работ, входного контроля установленной формы.

9. Регулярные сведения о производстве работ (с начала и до их завершения), включаемые в табл.5, являются основной частью журнала.

Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работ, данные о месте выполнения работ с указанием осей, отметок и этажей, о применяемых строительных материалах, погодные условия при выполнении работ, подписи исполнителей электросварочных, герметизационных и гидроизоляционных работ, подписи руководителей работами и службами контроля качества строительной организации.

Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных  машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подаче электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.); отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных), а также о метеорологических и других особых условиях производства работ.

10. В табл.6 вносятся замечания лиц, контролирующих производство и безопасность работ служб качества строительной организации, технического надзора заказчика, представителями Госархитектстроя Республики Узбекистан и вышестоящей организации в соответствии с предоставленными им правами.

11.Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей.

12. При сдаче законченного строительством объекта общий и специальные журналы работ передаются заказчику и хранятся у него до ввода объекта в эксплуатацию. После ввода объекта в эксплуатацию журналы передаются на постоянное хранение эксплуатирующей организации.

Приложение 2

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕКТА

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Проект организации строительства объекта должен разрабатываться на полный объем строительства, предусмотренный проектом (рабочим проектом).

При строительстве объекта по очередям проект организации строительства на первую очередь должен разрабатываться с учетом осуществления строительства на полное развитие.

2. В состав проекта организации строительства включаются:

а) календарный график строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пусковых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства (прил.3, форма 1).

Календарный график на подготовительный период составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам);

б) строительный генеральный план строительства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных дорог и других путей для транспортирования оборудования (в том числе тяжеловесного и крупногабаритного); конструкций, материалов и изделий; путей для перемещения кранов большой грузоподъемности; инженерных сетей, мест подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром; складских площадок; основных монтажных кранов и других строительных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений.

В случаях, когда организационными и технологическими решениями охватывается территория за переделами площадки строительства, кроме строительного генерального плана разрабатывается также ситуационный план строительства с расположением предприятий материально-технической базы и карьеров, внешних путей и дорог (с указанием их длины и пропускной способности) станций примыкания к путям ГАЖК «Узбекистон Темир йуллари», речных причалов, линий связи и электропередач, с транспортными схемами поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, с нанесением границ территории возводимого объекта и примыкающих к ней участков существующих зданий и сооружений, вырубки леса, участков, временно отводимых для нужд строительства;

в) организационно-технологические схемы (приводить в случае проектирования больших комплексов зданий, а также сложных и уникальных сооружений), определяющие оптимальную последовательность возведения здания и сооружений с указанием технологической последовательности работ;

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, определенных проектной документацией, с выделением работ по основным зданиям и сооружениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства (прил. 3, форма 2);

д) ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства, поставляемых генподрядной организацией и заказчиком, составленных на объект строительства в целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов (прил. 3, форме 3);

е) потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах по строительству в целом, составленная на основе физических объемов работ, объектов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта.

ж) пояснительная записка, содержащая:

характеристику условий и сложности строительства;

обоснование методов производства и возможность совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ, в том числе выполняемых в зимних условиях, а также в условиях сухого жаркого климата, с указанием сроков выполнения работ сезонного характера, а также технологические решения по возведению сложных зданий и сооружений;

мероприятия по выполнению работ вахтовым методом;

мероприятия по охране труда;

условия сохранения окружающей природной среды;

обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также временных зданиях и сооружениях с решением по набору мобильных (инвентарных) зданий и указанием принятых типовых проектов;

перечень основных строительных организаций;

обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций и оборудования, а также решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования и укрупненных строительных конструкций;

перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, а также сложных временных сооружений и сетей, рабочих чертежей которые должны разрабатываться проектными организациями в составе рабочих чертежей для строительства объекта;

требования, которые должны быть учтены в рабочих чертежах в связи с принятыми в проекте организации строительства методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;

обоснование потребности в строительных кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании строителей;

обоснование принятой продолжительности строительства объекта;

обоснования всех потребностей и затрат должны содержать решения по источникам их покрытия.

В проекте организации строительства необходимо проводить следующие технико-экономические показатели:

общую  продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода и периода монтажа оборудования, мес.;

максимальную численность работающих, чел;

затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел. дни.

При осуществлении строительства этапами в проекте организации строительства должны быть выделены этапы работ с определением необходимости ресурсов по каждому этапу.

3. Состав и содержание проектов организации строительства могут дополняться с учетом сложности строительства объекта, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на стройплощадку материалов, конструкций и оборудования. Сложность объекта должна устанавливаться до разработки проекта организации строительства инстанцией, утвердившей задание на проектирование, по согласованию с генеральной подрядной строительной организацией.

Для сложных объектов, где впервые применяется принципиально новая технология производства, не имеющая аналогов уникальное технологическое оборудование, а также здания, в которых преобладают новые строительные конструкции, или предприятия и сооружения, строительство которых намечается в особо сложных геологических или природных условиях, в состав проекта организации строительства дополнительно к перечисленному в п. 2 настоящего приложения включаются:

а) указания об очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений для обеспечения качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений;

б) особенности организации связи и оперативно-диспетчерского управления строительством.

4. При реконструкции действующих промышленных предприятий, зданий и сооружений в проектах организации строительства следует учитывать требования разд.9 настоящего ШНК и дополнительно к перечисленным в пп. 2 и 3 настоящего приложения необходимо:

а) указывать состав работ, выполняемых в период, не связанный с остановкой производственного процесса, и работ, связанных с полной или частичной остановкой производственного процесса, с тем, чтобы время их выполнения было наименьшим;

б) устанавливать очередность и порядок совмещенного выполнения строительно-монтажных работ с указанием участков и цехов, в которых на время производства строительно-монтажных работ изменяются технологические процессы основного производства, а также когда строительные работы ведутся во время плановых технологических остановок основного производства;

в) указывать на строительном генеральном плане действующие здания, сооружения; инженерные сети, не подлежащие реконструкции, вновь возводимые здания, сооружения и прокладываемые сети, реконструируемые и разбираемые здания и сооружения, разбираемые и перекладываемые инженерные сети, места примыкания новых сетей к существующим, проезды по территории, места бытового обслуживания работников предприятия, направления безопасного прохода строителей и эксплуатационного персонала предприятия;

г) приводить в пояснительной записке перечень, объемы, а также дополнительные меры безопасности работ выполняемых в стесненных и вредных условиях; порядок оперативного руководства работами по реконструкции; мероприятия по обеспечению совместной деятельности предприятия и строительной организации; данные по услугам предприятия, по созданию производственных условий для строителей внутризаводским и внутрицеховым грузоподъемными и транспортными средствам предприятий, передаваемых строителям на период реконструкции, мероприятия по пожаро- и взрывобезопасности, меры, обеспечивающие устойчивость сохраняемых конструкций при выполнении монтажных и демонтажных работ.

5. При строительстве магистральных линейных сооружений общей сети (магистральных железных и автомобильных дорог, магистральных нефте- и газопроводов, линий связи и электропередач и т. п.) дополнительно к требованиям пп. 2 и 3 настоящего приложения в составе проекта организации строительства необходимо:

а) приводить объемы и трудоемкость основных строительно-монтажных работ по участкам трассы;

б) указывать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на реках;

в) приводить перечень привлекаемых мобильных строительных организаций с характеристикой их производственной мощности и оснащения;

г) определять размещение баз материально-технического снабжения, производственных предприятий и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также жилых поселков для строителей;

д) отражать транспортную схему доставки материально-технических ресурсов с расположением станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль трассы сооружения;

е) предусматривать решения по возможному использованию отдельных участков вдоль строящихся железных и автомобильных дорог, линий связи и электропередач для нужд строительства;

ж) устанавливать в зависимости от территориального размещения строительных организаций распределение их мобильных подразделений по участкам трассы в увязке с графиком работ.

6. При строительстве внутрихозяйственных автомобильных дорог в сельскохозяйственных предприятиях в проекте организации строительства дополнительно к требованиям пп. 2 и 3 настоящего приложения необходимо:

а) предусматривать в обоснованных случаях строительство внутрихозяйственных дорог по этапам, обеспечивая на первом этапе временное движение по земляному полотну, а также улучшение непроезжих и труднопроезжих участков трассы;

б) согласовать с землепользователями сроки и порядок выполнения отдельных дорожно-строительных работ, которые могут повлиять на производственно-хозяйственную деятельность.

7. При строительстве гидротехнических и водохозяйственных объектов дополнительно к требованиям пп. 2 и 3 настоящего приложения в проекте организации строительства необходимо:

а) указывать в календарном плане сроки пропуска расходов воды по реке в отдельные этапы строительного периода, сроки перекрытия русла и наполнения водохранилища, а также предусматривать минимальные перерывы в эксплуатации гидроузла или гидросооружения при их реконструкции;

б) указывать на строительных генеральных планах расположение сооружений и устройств для обеспечения пропуска расходов воды в реке в строительный период, разбивку очередности работ по возведению узла или комплекса гидротехнических сооружений, очередность ввода в эксплуатацию орошаемых площадей. На ситуационном плане строительства оросительных и осушительных систем следует показывать границы и площадь орошаемой, и осушаемой территории с указанием очередности их ввода, границы эксплуатационных и строительных участков, размещение карьеров, а по крупным сооружениями–границы отвода и затопления территорий, обводные каналы и временные мосты;

в) разрабатывать схемы пропуска расхода воды в реке, а также способы преграждения и отвода русла реки в строительный период;

г) предусматривать при производстве строительно-монтажных работ по переустройству обводнительных систем мероприятия по обеспечению бесперебойного полива сельскохозяйственных угодий.

8. При строительстве горных предприятий по добыче полезных ископаемых и других подземных горных выработок в состав проекта организации строительства дополнительно к перечисленным в п.п. 2 и 3 настоящего приложения необходимо включать:

а) схемы проходки стволов, горизонтальных и наклонных выработок и камер, если они отличаются от типовых;

б) обоснования по выбору типа копров и подъемных установок в случае использования их как временных на период горнопроходческих работ;

в) схемы и режимы проветривания горных выработок по периодам их проходки, решения по обогреву и охлаждению подаваемого в выработки воздуха, а также меры борьбы с пылью, газами, внезапными выбросами пород, угля и газов, горными ударами, вывалами, прорывами вод и плывунов;

г) схемы водоотлива при проходе стволов и выработок, решения по отводу и очистке шахтных вод.

9. При строительстве объектов в суровых природных условиях в проекте организации строительства дополнительно к требованиям пп. 2 и 3 настоящего приложения должна учитывать возможность воздействия на подготовку, организацию и осуществление строительства следующих физических, географических и экономических факторов:

а) для горных и высокогорных районов:

пониженное барометрические давление, требующее соблюдения специальных адаптационных режимов работы строителей;

шквалистые ветры и повышенная молниеносность;

лавинные, селевые, обвальные и оползневые явления;

труднодоступность территории (большие уклоны, перепады отметок);

б) для пустынных и полупустынных районов и районов с особо жарким климатом:

высокие дневные температуры наружного воздуха;

отсутствие на больших территориях местных источников водоснабжения и необходимость выполнения в  связи с этим специальных мер по очистке, опреснению, транспортированию, охлаждению и хранения воды;

необходимость соблюдения мероприятий по сохранению растительного покрова слабоустойчивых песчаных грунтов.

10. При строительстве объектов в районах с опасными геологическими процессами в проекте организации строительства дополнительно к требованиям пп. 2 и 3 настоящего приложения должны учитываться следующие требования:

при осуществлении строительства объектов, возводимых на грунтах с особыми свойствами (просадочные, набухающие и т.п.), следует обеспечивать первоочередное выполнение специальных мероприятий по организации водоотвода, устройству и эксплуатации систем временного водоснабжения, предупреждающих неорганизованное замачивание грунтов, а также по систематическому контролю за просадками и их предупреждению;

11. При строительстве объектов в особых природных условиях проект организации строительства, дополнительно к требованиям, указанных в пп. 2 и 3 настоящего приложения, должен содержать:

а) для противооползневых и противообвальных защитных сооружений:

прогноз активности и интенсивности оползневых и обвальных процессов на период строительства;

мероприятия по обеспечению устойчивости склонов и откосов на период строительства защитных сооружений;

календарный план строительства, составленный с учетом строгой очередности и сроков выполнения всех работ в зависимости от  необходимости окончания или временного прекращения земляных работ до наступления дождливых периодов года;

решения по размещению грунта и его складированию, не допуская устройства отвалов в оползневой зоне;

решения по организации водоотвода, водопонижения и специальным способам закрепления грунтов;

б) для противоселевых защитных сооружений:

решения по пропуску в необходимых случаях паводков и селевых потоков через недостроенные сооружения с обеспечением их сохранности;

решения по обоснованной сезонности выполнения отдельных видов работ с учетом местных условий;

указания в календарном плане строительства о сроках возможного образования селевого потока по прогнозам материалов изысканий;

материалы по размещению пунктов службы наблюдения за образованием селевых потоков и обеспечению их устойчивой радиосвязью с диспетчерским пунктом строительства;

материалы по размещению в безопасной зоне объектов производственной базы, жилого поселка и подъездных путей, а также возможных путей эвакуации людей и строительной техники;

требования к режиму производства работ в селеопасный период.

Приложение 3

(рекомендуемое)

ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ

ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

форма 1

Календарный график строительства

____________________________________________________________________ (наименование объекта)

| № строки | Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ (с выделением пускового или градостроительного комплекса) | Сметная стоимость, тыс.сум |  | Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства (кварталам, годам), тыс. сум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе, объем строительно-монтажных работ |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3-14 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Примечания: I Номенклатура по графе «Б» устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства.

2. Распределение объемов строительно-монтажных работ дается в виде дроби: в числителе - объем капитальных вложений, в знаменателе - объем строительно-монтажных работ, для жилищно-гражданских объектов дается по месяцам.

Главный инженер проекта			____________________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик 						____________________________

(подпись)

Руководитель подрядной организации	 ___________________________

(подпись)

Форма 2

ВЕДОМОСТЬ

объемов основных строительных, монтажных и специальных

строительных работ

| № строки | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы строительно-монтажных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по отдельным зданиям, сооружениям, пусковым или градостроительным комплексам | по периодам строительства |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3-14 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Перечень работ устанавливается в зависимости от вида и особенностей строительства.

2. Применение комплектно-блочного метода строительства и монтажа строительных конструкций и оборудования укрупненными блоками должно быть выделено.

Главный инженер проекта		           ___________________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик 						___________________________

(подпись)

Руководитель подрядной организации	 ___________________________

(подпись)

Форма 3

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в строительных конструкциях,

изделиях, материалах и оборудовании

| № строки | Наименование |  | Ед. изм. | Всего по строительству | В т.ч. по основным объектам |  | В т.ч. по календарным периодам строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  | В | 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Сборные железобетонные конструкции |  | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Стальные конструкции |  | т |  |  |  |  |
| 3 | Деревянные конструкции |  | м3 |  |  |  |  |
| 4 | Оснастка опалубки |  | м 2 |  |  |  |  |
| 5 | Битумы нефтяные строительные |  | т |  |  |  |  |
| 6 | Сталь стержневая арматурная |  | т |  |  |  |  |
| 7 | Сталь сортовая конструкционная |  | т |  |  |  |  |
| 8 | Прокат листовой рядовой |  | т |  |  |  |  |
| 9 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) |  | т |  |  |  |  |
| 10 | Рельсы |  | т |  |  |  |  |
| 11 | Трубы стальные |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трубы чугунные |  | м |  |  |  |  |
| 13 | Трубы железобетонные напорные и безнапорные |  | м |  |  |  |  |
| 14 | Трубы керамические канализационные и дренажные |  | м |  |  |  |  |
| 15 | Трубы и муфты асбестоцементные |  | м. |  |  |  |  |
| 16 | Трубы и детали трубопроводов из термопластов |  | м |  |  |  |  |
| 17 | Трубы стеклянные и фасонные части к ним |  | м усл. диам. |  |  |  |  |
| 18 | Пластмассы, материалы и полуфабрикаты на основе полимеризационных смол |  | кг. |  |  |  |  |
| 19 | Материалы лакокрасочные |  | кг |  |  |  |  |
| 20 | Продукция лесозаготовительной и лесопильно-перерабатывающей - промышленности (лес круглый, пиленый) | м 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Щебень | м 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Гравий | м 3 |  |  |  |  |  |

| Продолжение формы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б |  | В | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 23 | Песок строительный природный | м 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Камни бутовый | м 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Заполнители пористые | м 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Асбест | т |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цемент | т |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Известь строительная | т |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Кирпич строительный (выключая камни) | шт. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Материалы тепло- и звукоизоляционные | м 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные | м 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Стекло строительное | м 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Оборудование, стоимость которого включается в стоимость строительно-монтажных работ | тыс. сум/т |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Кабельная продукция (по основным маркам) | тыс. сум |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установочные провода, шнур осветительный, провод голый | м |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Алюминиевые конструкции | т |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Герметики | кг. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Клей | кг. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Оборудование и КИП (технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, общезаводское, электротехническое, санитарно-техническое, системы автоматизации по основой номенклатуре) |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Номенклатура конструкций, изделий, материалов оборудования (графа Б) определяется в зависимости от вида и особенностей строительства согласно ресурсной сметы на строительство объекта.

2. Потребность в материалах показывается дробью: в числителе - общая потребность, в знаменателе - потребность, за исключением материалов для изготовления конструкций и изделий на предприятиях строительной индустрии.

3. Распределение потребности в ресурсах (графа 2) должна предусматривать обеспечение ресурсами выделяемых пусковых комплексов, а  также необходимый задел на будущие периоды строительства.

Главный инженер проекта			___________________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик 						____________________________

(подпись)

Руководитель подрядной организации	 ___________________________

(подпись)

Приложение 4

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1.В состав проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его части (узла) включаются:

а) календарный график производства работ по объекту устанавливающий последовательность, объемы и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением (прил.5, форма I);

б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установок строительных и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности. На просадочных грунтах водоразборные пункты, временные сооружения и механизированные установки

с применением мокрых процессов должны размещаться на строительной площадке с низовой по рельефу местности  стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спланированы с организованным быстрым отводом воды;

в) график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (прил.5, форма 2)

г) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений;

д) решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ;

е) решения по техники безопасности в составе, определенном ШНК 3.01.02-00 и специальные меры безопасности при реконструкции специфических объектов в стесненных условиях;

ж) мероприятия по выполнению работ в 2х и 3х сменном режиме и вахтовым методом, включающие графики работы, режимы труда и отдыха при соблюдении технологических операций при выполнении работ;

з) решения по прокладке временных сетей вода-, тепло- и энергоснабжения и освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;

и) перечни технологического инвентаря и монтажной оснасти, а также схемы строповки грузов;

к) пояснительная записка, содержащая:

обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время и в условиях сухого жаркого климата;

потребность в энергетических ресурсах решения по ее покрытию;

рекомендуемый перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;

мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях;

мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;

технико-экономические показатели, включая объем и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, уровень механизации и затраты труда на 1м3 объема, 1м2 площади здания, на единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения производительности труда.

2. Проект производства работ на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных, геодезических и т.п.) должен состоять из: календарного графика производства работ по виду работ (прил.5, форма 1); строительного генерального плана, разрабатываемого применительно к указаниям подпункта «б» п.1 настоящего приложения; технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества; данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке, и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями технико-экономическими показателями.

3. Проект производства работ на подготовительный период строительства рекомендуется в следующем составе:

а) календарный график производства работ по объекту (виду работ) (прил. 5, форма 1);

б) строительный генеральный план с указанием на нем мест расположения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств, внеплощадочных и внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления, а также постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд строительства, с выделением, работ, выполняемых по ним в подготовительный период;

в) технологические карты;

г) график поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования (прил.5, форма2);

д.) схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений, а также указания о необходимой точности и технологических средствах геодезических контроля;

е) пояснительную записку в объеме, предусмотренном подпунктом «к» п.I настоящего приложения.

4. Основные положения по производству строительных и монтажных работ в составе рабочей документации типовых проектов предприятий, зданий и сооружений должны разрабатываться проектной организацией с обоснованием принятых методов организации и технологии выполнения основных видов работ с указаниями по производству работ в зимних условиях, а также  условиях жаркого климата, с требованиями по технике безопасности, перечнем рекомендуемой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. К указанным положениям должны прилагаться график производства работ с указанием физических объемов работ и затрат труда на их выполнение, схем строительного генерального плана на возведение надземной части здания (сооружения) и краткая пояснительная записка.

Приложение 5

(рекомендуемое)

ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Форма 1

Календарный график производства работ по объекту (виду работ)

| Наимо вание | Объеми работ |  | Затраты труда, чел-дни. | Требуемые машины |  | Продол Житель ность работы, Дни | Число смен | Числен ность рабочих в смену | Состав бригады | График работ (дни,месяцы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол -во |  | Наименование | число маш-смен |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Ответственный исполнитель ________________________________________

I. Форма должна уточняться в соответствии со спецификой объектов отраслей народного хозяйства, отраслей промышленности и видов строительства, а также требованиями к унификации проектной документации для различных целей, в том числе для применения в автоматизированных системах управления строительством.

Форма 2

График

поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов

и оборудования

| Наименование строительных конструкций, изделий материалов и оборудования | Единица измерения | Кол-во | График поступления по дням, неделям, месяцам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответственной исполнитель_________________________________________

(подпись)

Приложение 6

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

___________________________________________________________________                                                       (наименование работ)

выполненных  в __________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

___________________________________________________________________________________________________________

«_____» _____________200 ___г.

Комиссия в составе:

представитель строительно-монтажной организации ______________________

____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель технического надзора заказчика ____________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представитель проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организацией в соответствии с требованиями ШНК 1.03.07-96 __________________________________________________________________

фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных___________________________________

____________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о ниже следующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ____________________________________________________________________

(наименование скрытных работ)

2. Работы выполнены по проектной _____________________________________

____________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены ____________________________________

(наименование материалов,

____________________________________________________________________

конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации____________________________________________________

____________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ ________________________________

окончания работ ____________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартом, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) __________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель строительно-монтажной

организации                                                                       ______________

(подпись)

Представитель технического

надзора заказчика                                                             ______________

(подпись)

Представитель проектной

организации	                                                               ______________

(подпись)

Приложение 7

АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

____________________________________________________________________

(наименование конструкций)

выполненных в _________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«____» ______________ 200___г

(дата приемки)

Комиссия в составе:

Представитель строительно-монтажной организации _______________________

____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представитель технического надзора заказчика____________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представитель проектной организации __________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр конструкций и проверку качества работ, выполненных________________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие конструкции _______________________

___________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Работы выполнены по проектной документации _________________________

____________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации ____________________________________________________

(при наличии отклонения указывается,

___________________________________________________________________

кем согласованы, № чертежей и дата их согласования)

4.Дата: начала работ _________________________________________________

окончания работ____________________________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)_________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Представитель строительно-монтажной

Организации                                                                     ______________

(подпись)

Представитель технического

надзора заказчика                                                            ______________

(подпись)

Представитель проектной

Организации                                                                      ______________

(подпись)

Содержание

| 1 | Общие положения ……………………………………………………… | 47 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка строительного производства ……………………...…..…. | 52 |
| 3 | Документация по организации строительства и производству работ …………………………….……………….……… | 54 |
| 4 | Материально-техническое обеспечение ……………...…….…..….…. | 57 |
| 5 | Механизация и транспорт …………………...……………..…......…… | 58 |
| 6 | Организация труда …………….………………………………….….… | 58 |
| 7 | Обеспечение качества строительно-монтажных работ ……….….….. | 59 |
| 8 | Оперативно-диспетчерское управление ………………………..….…. | 61 |
| 9 | Требования к организации строительного производства в условиях реконструкции объектов ……………………..…………… | 61 |
| 10 | Охрана окружающей среды …………………………………….……… | 62 |
| 11 | Приложение 1. Общий журнал работ ………………………………… | 64 |
| 12 | Приложение 2. Состав и содержание проекта организации строительства ……………………………………………………….….. | 69 |
| 13 | Приложение 3. Формы основных проектных документов в составе проекта организации строительства ……………………........ | 76 |
| 14 | Приложение 4. Состав и содержание проекта производства работ …………………………………………….……… | 81 |
| 15 | Приложение 5. Формы основных документов в составе проекта производства работ ……………………………………….….. | 84 |
| 16 | Приложение 6. Акт освидетельствования скрытых работ ………….. | 86 |
| 17 | Приложение 7. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ……………………………………………………………. | 88 |

Корректор: Махмудова В.М.

Дизайнер: Алиев А.Б.

Формат 60х84 1/32. Условный печатный лист 2,875 (92 стр).

Oтпечатано в ИВЦ АQАТМ

Госархитектстроя Республики Узбекистан

г.Ташкент. ул Абай,6

тел.: 244-83-13, 244-42-11

Тираж 100экз